## 改造完成
附件2
武汉市居家和社区基本养老服务提升行动项目进展情况统计表
区 | 家庭养老床位建设（张） |  |  |  |  | 项目资金使用（万元）
| 目标值 | 改造完成 | 已认定 | 已验收 | 实际建设数 | 中央补助资金 | 拨付街道 | 与服务商结算
[8 empty] | 家庭养老床位 | 居家上门服务 | 小计 | 结算率%
江岸区 | 700 | 20 | 739 |  | 759 | 665 |  | 142.31 | 248.93 | 391.24 | 58.83%
江汉区 | 800 | 466 | 345 |  | 811 | 828 | 476.27 |  | 58.1002 | 58.1002 | 7.017%
硚口区 | 600 | 601 | 267 |  | 868 | 560 |  |  | 79.98 | 79.98 | 14.28%
汉阳区 | 700 | 315 | 392 |  | 707 | 628 | 628 |  | 24.46 | 24.46 | 3.895%
武昌区 | 800 | 44 | 703 | 63 | 810 | 828 | 828 | 143.96 | 258.05 | 402.01 | 48.55%
青山区 | 550 | 373 | 298 |  | 671 | 545 |  | 57.4 | 116.45 | 173.85 | 31.9%
洪山区 | 350 | 36 | 362 |  | 398 | 333 | 333 | 66.91 | 13.65 | 80.56 | 24.19%
蔡甸区 | 100 | 120 | 0 |  | 120 | 106 | 106 |  | 4.87 | 4.87 | 4.594%
江夏区 | 150 | 6 | 146 |  | 152 | 273 |  |  | 121.38 | 121.38 | 44.46%
东西湖区 | 100 | 21 | 97 |  | 118 | 220 |  | 18.3681 | 99.26 | 117.6281 | 53.47%
黄陂区 | 200 |  |  | 200 | 200 | 288 |  | 59.9 | 151.9 | 211.8 | 73.54%
新洲区 | 150 |  |  | 150 | 150 | 273 |  | 42.95 | 130.62 | 173.57 | 63.58%
经开（汉南）区 | 50 |  | 12 | 39 | 51 | 91 |  | 10.29 | 31.13 | 41.42 | 45.52%
东湖高新区 | 50 | 7 | 47 |  | 54 | 91 |  |  |  |  | 0%
东湖风景区 | — | — | — | — | — | 38 |  | — | 38 | 38 | 100%
合计 | 5300 | 2009 | 3408 | 452 | 5869 | 5767 | 2371.27 | 542.0881 | 1376.7802 | 1918.8683 | 33.27%
备注：1、家庭养老床位建设数据来源于11月24日武汉市养老服务综合平台。
2、“改造完成”为系统中“改造完成未满一月”至“待认定”数据之和；“已认定”为系统中“认定完成未拨付”至“待验收”数据之和；
“已验收”为“验收完成未拨付”至“验收完成”数据之和 。
3、请各区在11月30日前将处于“改造完成”阶段的家床完成认定。

## Sheet1 (2)
武汉市居家和社区基本养老服务提升行动项目进展情况统计表
区 | 家庭养老床位建设（张） | [5 empty] | 项目资金使用（万元）
| 目标值 | 实际建设 | 已认定 | 已验收 | 认定验收合计 | 认定验收率 | 中央补助资金 | 拨付街道 | 与服务商结算
[9 empty] | 家庭养老床位 | 居家上门服务 | 小计 | 结算率%
江岸区 | 700 | 759 | 739 |  | 739 | 97.36% | 665 |  | 142.31 | 248.93 | 391.24 | 58.83%
江汉区 | 800 | 811 | 345 |  | 345 | 42.54% | 828 | 476.27 |  | 58.1002 | 58.1002 | 7.017%
硚口区 | 600 | 868 | 267 |  | 267 | 30.76% | 560 |  |  | 79.98 | 79.98 | 14.28%
汉阳区 | 700 | 707 | 392 |  | 392 | 55.45% | 628 | 628 |  | 24.46 | 24.46 | 3.895%
武昌区 | 800 | 810 | 703 | 63 | 766 | 94.57% | 828 | 828 | 143.96 | 258.05 | 402.01 | 48.55%
青山区 | 550 | 671 | 298 |  | 298 | 44.41% | 545 |  | 57.4 | 116.45 | 173.85 | 31.9%
洪山区 | 350 | 398 | 362 |  | 362 | 90.95% | 333 | 333 | 66.91 | 13.65 | 80.56 | 24.19%
蔡甸区 | 100 | 120 | 0 |  | 0 | 0% | 106 | 106 |  | 4.87 | 4.87 | 4.594%
江夏区 | 150 | 152 | 146 |  | 146 | 96.05% | 273 |  |  | 121.38 | 121.38 | 44.46%
东西湖区 | 100 | 118 | 97 |  | 97 | 82.2% | 220 |  | 18.3681 | 99.26 | 117.6281 | 53.47%
黄陂区 | 200 | 220 |  | 200 | 200 | 90.91% | 288 |  | 59.9 | 151.9 | 211.8 | 73.54%
新洲区 | 150 | 158 |  | 150 | 150 | 94.94% | 273 |  | 42.95 | 130.62 | 173.57 | 63.58%
经开（汉南） | 50 | 51 | 12 | 39 | 51 | 100% | 91 |  | 10.29 | 31.13 | 41.42 | 45.52%
东湖高新 | 50 | 54 | 47 |  | 47 | 87.04% | 91 |  |  |  |  | 0%
东湖风景 | — | — | — | — | — | — | 38 |  | — | 38 | 38 | 100%
合计 | 5300 | 5897 | 3408 | 452 | 3860 | 65.46% | 5767 | 2371.27 | 542.0881 | 1376.7802 | 1918.8683 | 33.27%
备注：1、家庭养老床位建设数据来源于11月24日武汉市养老服务综合平台。
2、“已认定”为系统中“认定完成未拨付”至“待验收”数据之和；“已验收”为“验收完成未拨付”至“验收完成”数据之和 。
3、请各区在11月30日前认定验收率达到100%。

## 原表
武汉市居家和社区基本养老服务提升行动项目进展情况统计表
区 | 家庭养老床位建设（张） | [5 empty] | 项目资金使用（万元）
| 目标值 | 实际建设 | 已认定 | 已验收 | 认定验收合计 | 认定验收率 | 中央补助资金 | 拨付街道 | 与服务商结算
[9 empty] | 家庭养老床位 | 居家上门服务 | 小计 | 结算率%
江岸区 | 700 | 759 | 739 |  | 739 | 97.36% | 665 |  | 142.31 | 248.93 | 391.24 | 58.83%
江汉区 | 800 | 811 | 345 |  | 345 | 42.54% | 828 | 476.27 |  | 58.1002 | 58.1002 | 7.017%
硚口区 | 600 | 868 | 267 |  | 267 | 30.76% | 560 |  |  | 79.98 | 79.98 | 14.28%
汉阳区 | 700 | 707 | 392 |  | 392 | 55.45% | 628 | 628 |  | 24.46 | 24.46 | 3.895%
武昌区 | 800 | 810 | 703 | 63 | 766 | 94.57% | 828 | 828 | 143.96 | 258.05 | 402.01 | 48.55%
青山区 | 550 | 671 | 298 |  | 298 | 44.41% | 545 |  | 57.4 | 116.45 | 173.85 | 31.9%
洪山区 | 350 | 398 | 362 |  | 362 | 90.95% | 333 | 333 | 66.91 | 13.65 | 80.56 | 24.19%
蔡甸区 | 100 | 120 | 0 |  | 0 | 0% | 106 | 106 |  | 4.87 | 4.87 | 4.594%
江夏区 | 150 | 152 | 146 |  | 146 | 96.05% | 273 |  |  | 121.38 | 121.38 | 44.46%
东西湖区 | 100 | 118 | 97 |  | 97 | 82.2% | 220 |  | 18.3681 | 99.26 | 117.6281 | 53.47%
黄陂区 | 200 | 200 |  | 200 | 200 | 100% | 288 |  | 59.9 | 151.9 | 211.8 | 73.54%
新洲区 | 150 | 150 |  | 150 | 150 | 100% | 273 |  | 42.95 | 130.62 | 173.57 | 63.58%
经开（汉南） | 50 | 51 | 12 | 39 | 51 | 100% | 91 |  | 10.29 | 31.13 | 41.42 | 45.52%
东湖高新 | 50 | 54 | 47 |  | 47 | 87.04% | 91 |  |  |  |  | 0%
东湖风景 | — | — | — | — | — | — | 38 |  | — | 38 | 38 | 100%
合计 | 5300 | 5869 | 3408 | 452 | 3860 | 65.77% | 5767 | 2371.27 | 542.0881 | 1376.7802 | 1918.8683 | 33.27%
备注：1、家庭养老床位建设数据来源于11月24日武汉市养老服务综合平台。
2、“已认定”为系统中“认定完成未拨付”至“待验收”数据之和；“已验收”为“验收完成未拨付”至“验收完成”数据之和 。
3、请各区在11月30日前认定验收率达到100%。