附件3

2021年开展社区治理和服务创新项目督导绩效自评表

项目处室： 基政处 填报日期：2021年12月14 日

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 开展社区治理和服务创新项目督导 | | | | | |
| 预算执行 情 况  （20分） | | 预算数（A） | | 执行数（B） | 执行率（B/A） | 得分  （20分\*执行率） | |
| 100000 | | 98000 | 98% | 19.6 | |
| 绩效目标  （80分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 设定目标值（A） | 实际完成值（B） | 得分 |
| 产出指标 | 数量指标 | 制定年度督导计划1份 | | 1 | 1 | 20 |
| 2021年督导服务次数不少于20次 | | 20 | 20 | 20 |
| 质量指标 | 督导工作符合有关规范 | | ≥90 | ≥90 | 20 |
| 时效指标 |  | |  |  |  |
|  | |  |  |  |
| 成本指标 |  | |  |  |  |
|  | |  |  |  |
| 效益指标 | 社会效益 |  | |  |  |  |
| 可持续 影响指标 |  | |  |  |  |
| 社会公众或服务对象满意度 | 督导工作满意度 | | ≥85 | ≥90 | 20 |
| 自评等级 及 得 分 | | 99.6 | | | | | |

处室负责人签名： 林勤 经办人签名：桂丽霞